## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.83333 | 15:35 | 16:20 | 0.03125
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.83333 | 15:36 | 16:23 | 0.032639
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Codificacion de las clases |  |  | 457 | 0.027778 | 15:36 | 16:23 | 0.032639 | 10 | 0:03 | 457 | 0.034722
2 | Punto 2 |  |  |  | 0.041667 | 16:25 | 17:25 | 0.041667 | 23 | 0:40 |  | 0.069444
3 | Punto 3 |  |  |  | 0.027778 | 17:25 | 17:35 | 0.0069444 | 0 | 0:00 |  | 0.0069444
4 | Punto 4 |  |  |  | 0.041667 | 17:35 | 18:24 | 0.034028 | 16 | 0:20 |  | 0.047917
5 | Punto 5 |  |  |  | 0.020833 | 18:24 | 19:00 | 0.025 | 0 | 0:00 |  | 0.025
TOTALES |  |  |  | 457 | 0.13889 |  |  | 0.11528 | 49 | 0.04375 | 457 | 0.15903
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
1900-01-04 | 15:32 | 19:00 | 0.14444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 457
LOC / Hora |  |  | 119.738
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 11
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 10.72%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.03125 | 8.507%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.032639 | 8.885%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.14444 | 39.32%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.04375 | 11.91%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.11528 | 31.38%
Tiempo Total |  |  | 0.36736
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")